## Casos de prueba
ID | Título | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Requerimientos Funcionales | Requerimientos No Funcionales
TC_001 | Generación de Reporte Agent A/R | Verificar que el sistema muestra correctamente el reporte en la interfaz cuando se selecciona "View". | Usuario autenticado. Fechas de inicio y fin seleccionadas. | 1. Ingresar a "Agent A/R". | El reporte se muestra correctamente en la pantalla con los datos correspondientes. | El sistema debe permitir la consulta de reportes por rango de fechas. | La generación del reporte no debe tardar más de 5 segundos.
2. Seleccionar fechas.
3. Clic en "View".
TC_002 | Generación de Reporte Agent Balance | Verificar que el sistema muestra correctamente el reporte en la interfaz cuando se selecciona "View". | Usuario autenticado. Fechas de inicio y fin seleccionadas. Agencia a buscar. | 1. Ingresar a "Agent Balance". | El reporte se muestra correctamente en la pantalla con los datos correspondientes. | El sistema debe permitir la consulta por agencia y fechas. | La interfaz debe ser responsiva y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
2. Seleccionar Agencia.
3. Seleccionar fechas.
4. Clic en "View".
TC_003 | Generación de Reporte Agent Profit O.P. | Verificar que el sistema muestra correctamente el reporte en la interfaz cuando se selecciona "View". | Usuario autenticado. Fechas de inicio y fin seleccionadas. | 1. Ingresar a "Agent Profit O.P.". | El reporte se muestra correctamente en la pantalla con los datos correspondientes. | El sistema debe generar el reporte con datos financieros precisos. | La consulta del reporte no debe generar un consumo excesivo de recursos en el servidor.
2. Seleccionar fechas.
3. Clic en "View".

## Seguimiento de errores
ID | Título | Descripción del Error | Pasos para Reproducir | Severidad | Estado | Fecha de Detección | Responsable | Fecha de Resolución | Notas
TC_001 | Generación de Reporte Agent A/R | El botón "View" no responde al hacer clic. | 1. Ingresar a "Agent A/R". | Alta | Abierto | 2025-03-31 | QA Tester | - | Se necesita revisar el evento onclick.
2. Seleccionar fechas.
3. Clic en "View".
TC_002 | Generación de Reporte Agent Balance | El reporte muestra datos incorrectos para algunas agencias. | 1. Ingresar a "Agent Balance". | Media | En progreso | 2025-03-31 | Dev Backend | - | Verificar reporte generado
2. Seleccionar agencia.
3. Seleccionar fechas.
4. Clic en "View".
TC_003 | Generación de Reporte Agent Profit O.P. | Se muestra error 500 al intentar visualizar el reporte. | 1. Ingresar a "Agent Balance". | Crítica | Abierto | 2025-03-31 | Dev Frontend | - | Posible problema con API.
2. Seleccionar fechas.
3. Clic en "View".

## Pruebas de aceptacion
ID | Criterio de Aceptación | Descripción de la Prueba | Escenario de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Estado
PA_001 | El sistema debe permitir la generación del reporte "Agent A/R" al seleccionar un rango de fechas. | Verificar que el usuario pueda generar correctamente el reporte desde la interfaz. | Usuario autenticado, ingresa al módulo "Agent A/R" y selecciona fechas válidas. | Fecha de inicio: 01/03/2025 | El reporte se muestra en la pantalla con los datos correctos y el botón "View" permite descargarlo correctamente. | Ejecutado
Fecha de fin: 31/03/2025
PA_002 | El sistema debe permitir la generación del reporte "Agent Balance" filtrando por agencia y fechas. | Verificar que el sistema genere correctamente el reporte para una agencia específica. | Usuario autenticado, ingresa a "Agent Balance", selecciona una agencia y fechas válidas. | Agencia: "0020" | El reporte muestra correctamente los datos de la agencia seleccionada sin errores. | Ejecutado
Fecha de inicio: 01/03/2025
Fecha de fin: 31/03/2025
PA_003 | El sistema debe mostrar un mensaje de error si el usuario ingresa un rango de fechas inválido. | Validar que el sistema no permita la generación de reportes con fechas incorrectas. | Usuario autenticado, ingresa fechas en orden incorrecto (fecha de inicio mayor a la fecha de fin). | Fecha de inicio: 31/03/2025 | Se muestra un mensaje de error: "La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin". | Ejecutado
Fecha de fin: 01/03/2025
PA_004 | El sistema debe manejar correctamente la ausencia de datos en los reportes. | Verificar que el sistema informe adecuadamente cuando no hay datos disponibles. | Usuario autenticado, selecciona un rango de fechas donde no existen registros. | Fecha de inicio: 01/01/2024 | Se muestra un mensaje: "No hay datos disponibles para el rango de fechas seleccionado". | Ejecutado
Fecha de fin: 02/01/2024
PA_005 | El sistema debe generar los reportes en menos de 15 segundos. | Evaluar el tiempo de respuesta del sistema al generar reportes. | Usuario autenticado, genera cualquier reporte con un volumen de datos considerable. | Fechas: 01/01/2025 - 31/03/2025 | El reporte se genera en pantalla y se puede descargar en menos de 15 segundos. | Ejecutado

## Casos de uso
ID | Nombre | Actor | Descripción | Flujo Principal | Flujo Alternativo
CU_001 | Generar Reporte "Agent A/R" | Usuario Autenticado | Permite al usuario generar y visualizar el reporte "Agent A/R" según un rango de fechas. | 1. El usuario inicia sesión. | 3a. Si el usuario ingresa un rango de fechas inválido, el sistema muestra un mensaje de error.
2. Accede al módulo "Agent A/R".
3. Selecciona un rango de fechas válido.
4. Presiona "View".
5. El sistema genera y muestra el reporte en pantalla.
CU_002 | Generar Reporte "Agent Balance" | Usuario Autenticado | Permite al usuario generar y visualizar el reporte "Agent Balance" según una agencia y un rango de fechas. | 1. El usuario inicia sesión. | 4a. Si el usuario ingresa un rango de fechas inválido, el sistema muestra un mensaje de error.
2. Accede al módulo "Agent Balance".
3. Selecciona una agencia.
4. Selecciona un rango de fechas válido.
5. Presiona "View".
6. El sistema genera y muestra el reporte en pantalla.
CU_003 | Generar Reporte "Agent Profit O.P." | Usuario Autenticado | Permite al usuario generar y visualizar el reporte "Agent Profit O.P." según un rango de fechas. | 1. El usuario inicia sesión. | 3a. Si el usuario selecciona un rango de fechas sin datos, el sistema muestra un mensaje indicando "No hay datos disponibles".
2. Accede al módulo "Agent Profit O.P.".
3. Selecciona un rango de fechas válido.
4. Presiona "View".
5. El sistema genera y muestra el reporte en pantalla.
CU_004 | Descargar Reporte en Excel | Usuario Autenticado | Permite al usuario descargar un reporte generado en formato Excel. | 1. El usuario genera un reporte. | 3a. Si hay un error en el reporte, se muestra un mensaje indicando "Error al generar el reporte".
2. Presiona el botón "View".
3. El sistema genera y muestra el reporte

## Diagramas
Diagrama de infraestructura | Diagrama de componentes | Diagrama de base de datos

## Evidencia ejecucion
Evidencia reporte AGENT A/R
Evidencia reporte AGENT BALANCE